| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 904/QĐ-LĐTBXH | Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH, DI CƯ TRÁI PHÉP, CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, HTQT, QLLĐNN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Doãn Mậu Diệp |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN TÌNH TRẠNG NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH, DI CƯ TRÁI PHÉP, CƯ TRÚ VÀ LAO ĐỘNG BẤT HỢP PHÁP, VI PHẠM PHÁP LUẬT Ở NƯỚC NGOÀI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
(ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-LĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 2018)

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ để triển khai nội dung được giao trong Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao, phân công các cơ quan, đơn vị phối hợp để thực hiện tốt các nội dung công việc theo chức năng, quyền hạn;

II. Nội dung, thời gian thực hiện

| STT | NỘI DUNG | ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ | ĐƠN VỊ PHỐI HỢP | THỜI GIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trình Chính phủ hồ sơ xây dựng Luật sửa đổi Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Vụ Pháp chế | Tháng 12/2018 |
| 2 | Trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 126/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Vụ Pháp chế | Tháng 12/2018 |
| 3 | Thực hiện các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công khai minh bạch thông tin nhằm hạn chế việc người lao động bỏ hợp đồng, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Trung tâm lao động ngoài nước | Từ tháng 6-12/2018 |
| 4 | Xây dựng kế hoạch triển khai MOU (Phụ lục MOU) với Hàn Quốc | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Trung tâm lao động ngoài nước | Tháng 07/2018 |
| 5 | Xây dựng biện pháp tăng cường quản lý lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Ả rập Xê út | Cục Quản lý lao động ngoài nước |  | Tháng 09/2018 |
| 6 | Triển khai kế hoạch thanh tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ và xử lý các vi phạm (nếu có) | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Thanh tra Bộ | Từ tháng 6-12/2018 |
| 7 | Ký kết, đàm phán các thỏa thuận (MOC về thực tập sinh điều dưỡng; thực tập sinh nông nghiệp với Israel...), thúc đẩy hợp tác song phương với các nước tiếp nhận thông qua Hiệp định hợp tác song phương, Ủy ban liên Chính phủ, trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Vụ Hợp tác quốc tế | Từ 06-12/2018 |
| 8 | Tổng hợp cung cấp tình hình lao động bỏ hợp đồng ra ngoài cho Bộ Công An, Bộ Ngoại giao | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Trung tâm lao động ngoài nước | Định kỳ 3 tháng |
| 9 | Tiếp tục hướng dẫn 07 tỉnh có biên giới giáp Trung Quốc ký kết/thực hiện biên bản hợp tác với các địa phương của Trung Quốc | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Vụ Pháp chế | Thường xuyên |
| 10 | Kiện toàn, mở mới Ban quản lý lao động tại một số nước có đông người lao động Việt Nam | Cục Quản lý lao động ngoài nước | Vụ Hợp tác quốc tế | Thường xuyên |
| 11 | Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị | Cục Quản lý lao động ngoài nước |  | Tháng 11/2018 |