| ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 36/KH-UBND | Hải Phòng, ngày 02 tháng 02 năm 2018 |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2017 - 2021" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Căn cứ Công văn số 1016/CPCP-NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016" đến hết năm 2021;.

Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” (sau đây viết tắt là Đề án) năm 2018, như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2017, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ, công việc triển khai thực hiện

Nội dung cụ thể của các nhiệm vụ, công việc triển khai thực hiện theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách thành phố theo các quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết, thường xuyên tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án trình lãnh đạo thành phố quyết định; định kỳ 06 tháng, hàng năm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Quốc phòng (qua Văn phòng Bộ Quốc phòng). Căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển, hải cảng xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch; phối hợp, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội, Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng, Hải đội, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, hải cảng tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng và các nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định; quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Đề án lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Các Sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng của thành phố theo đúng Kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân 08 quận, huyện khu vực biên giới biển

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 của địa phương.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quyền thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương trong Đề án.

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Đề án.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (số 26 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng) để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân thành phố xem xét, quyết định.

| Nơi nhận: - Bộ Quốc phòng; - Bộ Tư pháp; - BTL Bộ đội Biên phòng; - TTTU, TT HĐND TP; - Đoàn ĐBQH tại Hải Phòng; - CT, các PCT UBND TP; - BTL Vùng 1 Hải quân; - BTL Vùng Cảnh sát biển 1; - Các thành viên BCĐ Đề án; - VPTU, VP HĐNDTP; - UBMTTQVN TP; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; - CPVP UBND TP; - Các Quận ủy, Huyện ủy, UBND các quận, huyện: Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Cát Hải, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Bạch Long Vĩ, Kiến Thụy; - Đài PT&THHP, Báo HP, Báo ANTP; - Cổng TTĐT TP; - Các Phòng: VXNC, KTGSTĐKT; - CV: QS; - Lưu: VT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Khắc Nam |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NĂM 2018
(ban hành kèm theo Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN | CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, TỔ THƯ KÝ |  |  |  |  |
| 1. | Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Đề án năm 2017 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 | Tháng 1/2018 | Ủy ban nhân dân thành phố | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án |  |
| 2. | - Tổ chức phân bổ kinh phí cho các đơn vị, địa phương. - Mua sắm trang bị, tài liệu phục vụ tuyên truyền Đề án. | Tháng 02/2018 Tháng 4/2018 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, các địa phương và đơn vị liên quan |  |
| 3. | Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác quản lý cửa khẩu cảng biển và giải pháp, ngăn chặn, chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài (có kế hoạch riêng) | Quý IV/2018 | Ủy ban nhân dân thành phố | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan |  |
| II. | NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ |  |  |  |  |
| 4. | Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân tuyến biên giới biển, hải đảo và ngư dân không khai thác hải sản thuộc vùng biển nước ngoài | Thường xuyên | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường; 08 quận, huyện Biên phòng; Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 |  |
| 5. | Nhân rộng các hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra các xã, phường, thị trấn biên giới biển, đảo | Từ tháng 01/2018 đến hết năm 2018 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường; 08 quận, huyện Biên phòng; Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 |  |
| 6. | Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện Đề án năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 | Tháng 12/2018 | Ban Chỉ đạo Đề án | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan |  |
| 7. | Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển, đảo | Mỗi tháng ít nhất một lần Từ tháng 01/2018 đến hết năm 2018 (Trọng tâm tháng 09/11/2018) | Các Đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển, hải đảo | Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan: Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS HCM thành phố |  |
| 8. | Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án ở các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo | Khi có án | Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp thực hiện | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới biển, hải đảo |  |
| 9. | Nhân rộng các nội dung, hình thức hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật - hướng nghiệp ở các xã biên giới, hải đảo để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia | Từ tháng 01/2018 đến hết năm 2018 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội; 08 quận, huyện, các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, đảo |  |
| 10. | Tiếp tục thông qua hoạt động của các đội văn nghệ, đội Tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, hải đảo (tổ chức biểu diễn lồng ghép tuyên truyền pháp luật ở các địa phương) | Cả năm | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố |  |
| 11. | Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã vùng biên giới biển, hải đảo | Thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động công tác hàng ngày | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Công an thành phố, Sở Tư pháp, Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các tổ chức quần chúng; BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 |  |
| 12. | Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (có kế hoạch riêng) | Tháng 6/2018 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố | Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan |  |
| 13. | Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm: | Triển khai xong trước tháng 6/2018 | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: thành phố | Các đơn vị Bộ đội biên phòng thành phố, BTL Vùng 1 Hải Quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1; các đơn vị, địa phương liên quan |  |
|  | - Trang bị cụm loa truyền thanh cho các, thôn, xã khu vực biên giới biển, đảo và các đồn Biên phòng, phục vụ triển khai phổ biến; giáo dục pháp luật; | Triển khai xong trước tháng 7/2018 |  | Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng. |  |
|  | - Phát hành băng, đĩa hình có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật, phát hành sách; tờ rơi, tờ gấp pháp luật |  |  |  |  |
| 14. | Tổ chức kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả việc thực hiện Đề án năm 2018 | Từ tháng 7/2018 đến tháng 12/2018 | Ban Chỉ đạo Đề án | Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án; Các Sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan |  |